**Zapytanie ofertowe**

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska).**
2. **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC**
   1. **Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy**
      1. Inwentaryzacja w terenie oraz przegląd starej dokumentacji projektowej ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji.
      2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni oraz przegląd starej dokumentacji (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.)
      3. Aktualizacja mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaże mapy zasadnicze z zasobu BGiK, z zastrzeżeniem, że mogą one posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej.
      4. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
      5. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego.
      6. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym przez Zamawiającego.
   2. **Prace projektowe – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy, jednak nie później, niż do 30.11.2015 r.**
      1. Uzyskanie opinii do geometrii i zagospodarowania terenu od Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
      2. Aktualizacja, uzupełnienie i uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni.
      3. Aktualizacja, uzupełnienie i uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi.
      4. Aktualizacja i uzupełnienie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłużne, profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyżowań.
      5. Aktualizacja, uzupełnienie i uzgodnienie projektu przebudowy instalacji oświetleniowej.
      6. Aktualizacja, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
      7. Aktualizacja, zaopiniowanie i zatwierdzenie programów sygnalizacji świetlnej.
      8. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią.
      9. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp.
      10. Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji dla wykonawców, w szczególności:
          1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż
          2. Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
          3. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy
3. **WYMAGANIA**
   1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych.
   2. Dokumentację należy wykonać:
      1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz.
      2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie
      3. Projekt wykonawczy – w 3 egz.
      4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie
      5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz.
      6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 3 egz.
      7. Przedmiary robót – 3 egz.
      8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz.
      9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

1. **WARUNKI REALIZACJI**
   1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewiden­cji gruntów.
   2. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, wa­runkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgod­nieniach.
   3. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu każdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-B.10. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie.
   4. Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są możliwe na wniosek Wykonawcy.
   5. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji za­mówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności.
   6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współcze­snej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i norma­tywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy.
2. **WARUNKI UDZIAŁU**

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie - wykonał 2 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej za kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia wykonanych prac Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dokumentacji projektowych wraz z protokołami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie.

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**

Cena: 100%.

1. **TERMIN I ADRES SKŁADANIA OFERT**
   1. Termin składania ofert: **20.08.2015r. godz. 12:00**
   2. Adres składania ofert: drogą elektroniczną: **t.dombi@zdm.waw.pl**