ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 186 000 EURO

ZATWIERDZAM:

p.o.  Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

Cena formularza specyfikacji: 7,81 zł

Warszawa, sierpień 2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II           Załączniki - wzory

załącznik nr 1        Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 2       Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

załącznik nr 3       Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

załącznik nr 4       Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

załącznik nr 5       Informacja Wykonawcy

załącznik nr 6       Formularz cenowy

Rozdział III:      Formularz Oferty

Rozdział IV:       Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego                                                                               wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego

Rozdział V:          Program Funkcjonalno-Użytkowy

(znajduje się w oddzielnym załączniku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.        Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 15-06-2015 r. nr GP-OR.0052.2707.2015 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 55-89-000  fax.: +48  22 620-91-71 	e-mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

2.      Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez  Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.       Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez  Zamawiającego i Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Na żądanie Zamawiającego wykonawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania w formie pisemnej ww. dokumentów Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w wymaganej formie i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Maciej Biernawski tel.: 22 55-89-702

Rafał Jędrasiak tel.: 22 55-89-711

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
		imię nazwisko: Monika Suchecka tel.: 22 55-89-269 fax.: 22 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/53/PN/47/15. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	Tryb udzielenia zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”.

4.2.	Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 –usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45000000-7 –roboty budowlane.

4.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (Rozdział V).

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.5.	Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.	Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy.

5.2.	Zakończenie: do 15.12.2016 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3.	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 budowę , przebudowę lub remont przejścia podziemnego zlokalizowanego w terenie miejskim o wartości robót brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.   W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji kierownika (w latach).

1. Kierownik robót mostowych - 1 osoba - 5 lat -5 lat.

2. Projektant robót mostowych– 1 osoba – 5 lat – 5 lat.

Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (Dz. U. z 2013, poz. 932 z późn. zm.).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1.	uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych);

7.3.3.2.	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

7.3.4.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje :

7.3.4.1.	pompy iniekcyjne -1 szt;

7.3.4.2.	torkretnica -1 szt;

7.3.4.3.	sprężarka powietrza, bezolejowa -1 szt.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik nr 1a.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winno być wskazane, że: wykonawca wykonał 1 budowę, przebudowę lub remont przejścia podziemnego zlokalizowanego w terenie miejskim o wartości robót brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone.

Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt 7.3.4. wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- załącznik nr 4.

8.1.5.	Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym  sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający,              za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PiT złożoną w Urzędzie Skarbowym.

8.1.6.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -załącznik nr 5.

8.4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.4.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2.    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.7.2.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.7.3.   Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

8.7.4.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2.- 8.3. winny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

8.8.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:

8.8.1.   zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

8.8.2.   sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

8.8.3.   określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

8.8.4.   określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.9.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1.	oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców):

9.3.2.     formularz cenowy – załącznik nr 6.

9.4.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.5.		Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Natomiast każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.7.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.8.	Dokumenty składane wraz z ofertą (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że, zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagane jest złożenie danego dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

9.9.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9.10.	Oferta oraz każdy dokument składany wraz z ofertą muszą być czytelne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu składanego wraz z ofertą, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.12.	Strony oferty winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone. W ofercie powinna zostać umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.	W przypadku, przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

9.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na remont  przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”. Nr postępowania DZP/53/PN/47/15.

Nie otwierać przed dniem   13.10.2015 r. do godz. 11:00”.

9.15.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.16.	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w formularzu cenowym – załącznik nr 6 (Rozdział I), i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

11.2. 	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie pozycje.

11.3.	Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym.

11.4.	Wykonawca przedstawi w formularzu cenowym ceny netto dla każdej wyszczególnionej pozycji a następnie łączną wartość ze wszystkich pozycji zwiększy o należny podatek VAT i wyliczy kwotę brutto. Cenę oferty brutto podaną w formularzu cenowym, Wykonawca powinien przenieść do formularza oferty.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w formularzu cenowym.

11.6.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.

11.10.	Oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp  tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..”, w przypadku gdy pozycje 1-3 formularza cenowego przekroczą wartość dokumentacji wyliczoną na podst. Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do dnia    13.10.2015 r. do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu   13.10.2015  r. o godz. 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.6.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

14.6.1.  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.);

14.6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.7.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.9.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.10.	Zamawiający:

14.10.1.	wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp;

14.10.2.	odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.11.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.12.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.13.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena ofertowa brutto – 90%; gwarancja – 10%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

15.2.1.	W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać max 90 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 90 pkt

Cena ofertowa

Cena minimalna - minimalna cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena ofertowa -   cena zaproponowana przez Wykonawcę

15.2.2.	W zakresie kryterium „gwarancja” oferta może uzyskać max 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

gwarancja ofertowa

Wg = --------------------------------- x 10 pkt

gwarancja maksymalna

Gwarancja ofertowa – gwarancja zaproponowana prze Wykonawcę

Gwarancja maksymalna – maksymalny okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę

Wykonawca może zaproponować okres gwarancyjny: minimum 3 lata zaś maksimum 10 lat.

W przypadku nie wpisania ilości lat w pkt 4. formularza oferty, Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „gwarancja” .

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „gwarancja”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15.5.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu o zamówieniu).

16.	Podwykonawcy

16.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. informacji, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

16.2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

16.4.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16.5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16.6.    Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00zł.

16.8.     Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16.9.     Zapisy pkt 16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17.	Udzielenie zamówienia

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

18.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3.	gwarancjach bankowych;

18.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

18.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę.

18.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do wzoru umowy.

18.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

18.6.1.  30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 % wartości zabezpieczenia);

18.6.2.  nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi  za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

18.7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.8.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10. i 19.11. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.        Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014r., poz. 1182) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Remont  
przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Remont  przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia:

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ (w latach) | Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji kierownika (w latach) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ……………………… | Kierownik robót mostowych | ………………… | ……………………… (min. 5 lat) | ……. (min. 5 lat) |  |
| 2 | ..………………… | Projektant robót mostowych | …………………. | ……………………… (min. 5 lat) | …………… (min. 5 lat) |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________ dnia _________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na - „czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich  zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m. st. Warszawy” oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy dysponuje/ą w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych* | Ilość (szt) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy iniekcyjne | 1 | ………………… |
| 2. | torkretnica | 1 | …………………. |
| 3. | sprężarka powietrza, bezolejowa | 1 | …………………. |

*) zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 7.3.4. niniejszej SIWZ.

W przypadku, gdy narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Remont  przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj” oznaczenie sprawy DZP/53/PN/47/15, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6

do oferty

FORMULARZ CENOWY

Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”

| L.p. | Roboty i inne elementy | Cena netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Koncepcja | ………… |
| 2.* | Projekty wykonawcze | ………… |
| 3.* | Projekt budowlany | ………… |
| 4. | Remont schodów | ………… |
| 5. | Remont okładzin ścian | ………… |
| 6. | Remont posadzki | ………… |
| 7. | Remont sufitu | ………… |
| 8. | Wykonanie oświetlenia | ………… |
| 9. | Wykonanie pochylni | …………. |
| 10. | Inne roboty nie wymienione powyżej, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia | …………. |
|  | Cena ogółem bez VAT (poz. od 1 do 10) | ………. |

* Wartość pozycji 1-3 nie może przekroczyć wartości dokumentacji wyliczonej na podstawie Środowiskowych Zasada Wyceny Prac Projektowych

CENA OGÓŁEM:

netto: ___________________zł

podatek VAT ……..%

brutto: ___________________zł

słownie: _______________________________________________

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont  przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie „projektuj i buduj”.

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.     SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.       OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł

podatek VAT _______ %

brutto: ___________ zł  słownie: ___________________________________________ zł,

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Stosownie do art. 91 ust. 3 a ustawy Pzp, oświadczamy, ze wybór naszej oferty

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………………….….…………. …………………………………………………………………………………… wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt …… właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

5.	OFERUJEMY udzielenie gwarancji ………. lata/lat (min. 3 lata – max 10 lat)

6.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.    UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od terminu składania ofert.

9.  OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.       Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.   DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

11.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.        WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________

nr fax ___________________

nr tel. ___________________

13.        OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

______________________dnia _______roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/53/PN/47/15

W dniu ______________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia
15-06-2015 r. nr GP-OR.0052.2707.2015 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, którego reprezentuje:

___________________________________________

zwanego dalej „Zamawiającym”

REGON: 010270068, NIP: 527-021-07-44,

a firmą ____________________________________

którą reprezentuje:

_________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

NR KRS:		 REGON:		NIP:

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) następującej treści:

§ 1

1. 	Zamawiający zleca, na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie "projektuj i buduj”.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac: od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia prac: do 15.12.2016 r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ofertą ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto:  ……………………….zł

słownie: ……………………………………………………………………….

- Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, jak również nieujęte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie prace/roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia, opinie i inne w tym miejscu niewyszczególnione.

- Kwota określona w ust. 1 nie może zostać przekroczona.

- Rozliczenie zamówienia nastapi:

  - za wykonany projekt fakturą całościową, zgodnie z harmonogramem wykonania prac po zaakceptowaniu i odbiorze przez Zamawiającego,

2)   za roboty budowlane fakturami częściowymi i fakturą końcową.

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie częściowy protokół odbioru uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony wg procentowego zaawansowania prac/robót. Data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu fakturę końcową za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dwóch tygodni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą pisemnego oświadczenia (poświadczonego przez podwykonawców) o braku zaległości płatniczych wobec podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności liczony będzie na nowo od momentu złożenia przez wykonawcę wymaganego oświadczenia.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. oświadczenia, o którym mowa w ust.6, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaległości płatniczych.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Płatność będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich na niżej podany numer rachunku bankowego:______________________________________________________________________________
w Banku:________________________________________________________________________________

- W przypadku złożenia wadliwej faktury, powyższy termin 21 dni do zapłaty biegnie na nowo od daty złożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygującego przedmiotową wadę.

- Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

- Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy realizowane będzie do wysokości środków finansowych, określonych w planie finansowym na dany rok, tj.: rok 2015 - kwota ……, rok 2016 – kwota ……….

§ 4

- Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy, wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj. kwotę………………………………….zł (słownie:…………………)

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

- do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70%    wartości zabezpieczenia).

- nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.	Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady jest Protokół Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia.

5.	W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi) w terminie wyznaczonym ważnością zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązująca gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami prac, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po dokonaniu czynności odbioru ostatecznego.

12. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez Wykonawcę.

13. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie obopólnie uzgodnionym. Uzgodniony przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania.

§ 5

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 6

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu wykonania prac, o którym mowa w pkt 5.4. OWU w wysokości       0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w postępie prac (etapów) określonych w harmonogramie wykonania prac, o którym mowa w pkt 5.4. OWU, powyżej 10 dni, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;

- w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.7. OWU lub wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.8. OWU, w wysokości 1.000,00 zł.

- Kara umowna będzie naliczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy.

- Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonej faktury.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego        wykonania  przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji finansowo-prawnych.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

§ 7

- Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 15 OWU przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru/ Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy łączna wartość kar umownych, osiągnie 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 6,

  - w przypadku gdy na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał wielokrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości niniejszej umowy,

  - Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie i powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 8

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

§ 9

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zakresu lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 4.4. Ogólnych Warunków Umowy oraz w przypadkach wskazanych w ust. 3.

- Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest sporządzenie podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust 1 uzasadniającej zmianę Umowy. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

- Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie jeżeli wskazane w pkt 1-3 zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany  o  których  mowa  w  ust. 3  mogą  zostać  wprowadzone  jedynie  w  przypadku  jeżeli  Strony  Umowy

(Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadająca wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 10

      - Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania  cywilnego.

3.	Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

4.	Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy lub bezpośrednio związane z niniejszą umową, nie rozwiązane polubownie będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2)

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___ /załączniku nr _______do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 12

- Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

- Umowa,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Program Funkcjionalno - Użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta wraz z załącznikami,

- pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

- Dokumenty, będące częściami Umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku dwuznaczności lub rozbieżności i powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

§ 13

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY  		       			WYKONAWCA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- DEFINICJE

  - „Zamawiający” – Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 120, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 15-06-2015 r. nr GP-OR.0052.2707.2015 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich udzielający zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie "projektuj i buduj”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  - „Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum).

  - „Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o ile taka zgoda jest wymagana w Umowie oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 6471 k.c. i art. 356 k.c., na wykonanie części Robót Budowlanych, których zakres został określony w Umowie, lub innych prac i usług stanowiących Przedmiot Zamówienia.

  - „Inni Wykonawcy” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane.

  - „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Zamówienia z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - „Kierownik Budowy” – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona przez Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623), do nadzorowania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa.

  - „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w Ofercie, złożone Zamawiającemu na piśmie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.

  - „Umowa” – dokument opracowany według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawierający, poprzez zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wzajemne zobowiązania stron Umowy, wyrażone na piśmie, w zakresie wykonania określonego w jej treści Przedmiotu Zamówienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

  - „Ogólne Warunki Umowy” (OWU) – dokument stanowiący integralną część Umowy, określający podstawowe prawa i zobowiązania stron Umowy dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia  w ramach zawartej Umowy.

  - „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazany Wykonawcom w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

  - „Program Funkcjonalno – Użytkowy” (PFU) – dokument sporządzony przez Zamawiającego, spełniający wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), służący do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

1.12.   „Harmonogram wykonania prac” – dokument opracowany, przez Wykonawcę i zawierający terminy wykonania części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności Dokumentacji Projektowej i robót budowlanych.

  - „Dokumentacja Projektowa” – dokumentacja służąca do opisu Przedmiotu Zamówienia i wykonania Robót Budowlanych, sporządzona zgodnie m.in. z wymaganiami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), składająca się w szczególności z: projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu, jeśli jest wymagany.

  - „Dokumentacja Budowy” – Dokumentacja Projektowa, dziennik budowy, protokoły odbiorów, a także w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji robót budowlanych oraz operaty geodezyjne, książka obmiarów, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamówienia i projekty organizacji ruchu.

  - „Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi przez Wykonawcę w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz inwentaryzacją geodezyjną, jeżeli jej wykonanie okaże się niezbędne, a także dokumentacją fotograficzną na płycie CD uwzględniającą stan techniczny przebudowywanego terenu przed i po remoncie obiektu.

  - „Roboty Budowlane” – wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na remoncie obiektu, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) objętych Przedmiotem Zamówienia.

  - „Teren Robót” – przestrzeń niezbędna do realizacji robót objętych Przedmiotem Zamówienia, określona w Dokumentacji Projektowej, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

  - „Sprzęt” - wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - „Dzień” - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

  - Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego Części” – okres uzgodniony w umowie na wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części określonej w Harmonogramie wykonania prac, wraz z, uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń, do których uzyskania zobowiązany jest Wykonawca - liczony od daty zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub jego Części.

  - „Data Rozpoczęcia Realizacji Przedmiotu Zamówienia” – data podpisania Umowy.

  - „Data Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub Części Przedmiotu Zamówienia” – Data dokonania odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Zamówienia.

  - „Zmiana” - każde odstępstwo w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, uzgodnione przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem pkt 4.6. niniejszych Ogólnych Warunków umowy.

  - „Wada” – wada fizyczna i prawna, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wynikająca z niewykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części (użytych materiałów) albo wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części (w tym użytych materiałów) niezgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, oraz pozostałą Dokumentacją Budowy, przepisami prawa, polskimi normami i  zasadami wiedzy technicznej.

  - „Wada Istotna” – wada w rozumieniu pkt. 1.24. OWU, uniemożliwiająca użytkowanie i korzystanie z Przedmiotu Zamówienia lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z Przedmiotu Zamówienia albo odbierająca cechy właściwe Przedmiotowi Zamówienia lub jego części istotnie zmniejszając wartość Przedmiotu Zamówienia. Wadą istotną jest również wada sprzeciwiająca się wyraźnie treści Umowy.

  - „Wada Nieistotna” - wada w rozumieniu pkt. 1.24. OWU, nie będącą Wadą Istotną.

  - „Siła Wyższa” - zdarzenie zewnętrzne nie dające się przewidzieć, na które strony Umowy nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez zachowanie należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy lub Zamawiającemu wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań zgodnie z Umową. Są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne.

  - „Cena Umowna” – określone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w Ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamówienia wraz z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, będące wynagrodzeniem ryczałtowym, czyli stałym, nie podlegającym podwyższeniu, nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i robót objętych Przedmiotem Zamówienia.

  - „Odbiór Częściowy” – odbiór wykonanej części Przedmiotu Zamówienia, dla której przewidziany jest w Harmonogramie wykonania prac odrębny Termin Wykonania Części Przedmiotu Zamówienia, dokonany w formie protokołu odbioru uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy.

  - „Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia” – odbiór dokonany w formie protokołu odbioru końcowego uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

  - „Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia” - odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Zamówienia, związany z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady.

  - „Odbiór pogwarancyjny” – odbiór na koniec okresu gwarancji polegający na ocenie wykonania robót naprawczych związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem Zamówienia jest Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w systemie "projektuj i buduj” zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, formularzu cenowym.

  - Strony Umowy zobowiązane są wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności przepisami Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla Przedmiotu Zamówienia.

2.3.	Odstępstwo od terminów określonych w Harmonogramie wykonania prac może nastąpić w niżej  wymienionych przypadkach, gdy dotrzymanie powyższych terminów z powodu przedmiotowych opóźnień i przerw w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jest połączone z nadmiernymi trudnościami dla Wykonawcy lub grozi Wykonawcy rażącą stratą:

- wystąpienia Siły Wyższej;

- przerwania lub opóźnienia Robót Budowlanych na żądanie władz publicznych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;

- opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu  Robót Budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy  zachowania należytej staranności;

- przerw i opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikłych z winy Zamawiającego lub Innych Wykonawców, za które Wykonawca Przedmiotu Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności.

  - Odstępstwo od Harmonogramu wykonania prac winno być uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą. W takim przypadku, Wykonawca niezwłocznie zaktualizuje Harmonogram  wykonania prac a następnie przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zaktualizowanego Harmonogramu wykonania prac.

2.5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe oraz roboty budowlane zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i SIWZ stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.

  - W przypadku wątpliwości  interpretacyjnych powstałych w trakcie wykonywania Umowy i realizacji Przedmiotu Zamówienia, dotyczących w szczególności treści Umowy, rodzaju i zakresu  prac  określonych w Umowie oraz zakresu  praw i  obowiązków  Zamawiającego  lub  Wykonawcy, obowiązywać będzie następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta,

- Dokumentacja Projektowa, STWiOR opracowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty stanowiące część Umowy.

3. PODWYKONAWSTWO

3.1.    Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko ten zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom oraz została wskazana w ofercie stanowiącej integralną część Umowy, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub też została powierzona podwykonawcom, na których zasobach Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach określonych w 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2.     Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie tych części przedmiotu zamówienia, a umowa zawierana przez z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by dostosowana do warunków Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk  i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, wysokości kar umownych. Umowa o podwykonwstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót. Umowy o podwykonawstwie nie mogą naruszać dobrego imienia Zamawiającego, ani jego interesu prawnego i finansowego.

3.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a którą zamierza zawrzeć, a także projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany.

3.4.	Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien:

3.4.1.	mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią jest część dokumentacji technicznej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (dotyczy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane);

3.4.2. 	spełniać następujące wymagania:

1) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego.

2) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę;

3) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca;

4) łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości kontraktu z Wykonawcą.

3.5.	Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 3.18. OWU. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

3.6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

3.7.	Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 3.18. OWU. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

3.8.  	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w pkt 3.18. OWU, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

3.9.	Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania;

3.10.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że prace powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie.

3.11.	Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

3.12.	Uzyskanie akceptacji Zamawiającego umowy lub jej projektu o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jak za własne działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia.

3.13.	Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3) Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.14.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 3.13. OWU, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w powyższej informacji nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.15.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3.14. OWU, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy:

3.17.1.	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego prac podpisany przez Strony.

    - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia (poświadczone przez podwykonawców) o braku roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo wobec Wykonawcy. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia, termin płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia.

1) Oświadczenie, winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy;

2)  Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w pkt 1).

    - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.17.2. OWU, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaległości płatności.

1)   Faktury, do których nie zostanie załączone oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.17.2. nie będą stanowiły podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego;

2) Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie na nowo od momentu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.17.2.

3.18.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.19.	Zapisy pkt 3. OWU nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 k.c.

- OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający zobowiązuje się:

- niezwłocznie zgłaszać uwagi i opinie do otrzymanej od Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i opinie nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwe rozwiązania;

- przekazać Teren Robót, w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami Umowy;

- pełnić nadzór inwestorski nad  wykonaniem Przedmiotu Zamówienia;

- terminowo realizować płatności na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umową;

- udzielić Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy;

- współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności w celu uzyskiwania przez Wykonawcę informacji oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnić koordynację robót wykonywanych na Terenie Robót w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego  na Teren Budowy innych Wykonawców;

- odbiór przedmiotu umowy;

- do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

  - Zamawiający może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne.

  - Inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel wyznaczony przez Zamawiającego ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

  - Strony Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dopuszczają zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zakresu lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

  - odkrycie w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków;

  - wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót;

  - wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii, wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności);

  - postawienie wymagań przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie uzgodnień projektu, skutkujących rozszerzeniem zakresu robót w stosunku do objętego kontraktem lub w sposób istotny zmieniających organizację robót;

  - w wyniku przedłużających się procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w przewidywanym terminie;

  - podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

  - podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o realizacji robót w porze nocnej, co skutkuje dodatkowymi kosztami oświetlenia i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie;

  - w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych terminów urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

  - podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

  - brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie wykonania prac;

  - uzyskiwana przez Wykonawcę projektu i robót decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie oprotestowana przez osobę fizyczną lub prawną, mającą interes prawny, a rozstrzygnięcie protestu zostanie przedłużone w czasie ponad ogólnie przyjęte standardy;

  - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

  - ujawnienia w trakcie robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD;

  - zaistnienie konieczności wykonania prac lub robót dodatkowych lub zamiennych;

  - ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

  - W przypadku ograniczenia dostępnych środków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamówienia.

  - Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w pkt 4.4. OWU, jest sporządzenie podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy, wymienionych w pkt 4.4. OWU. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

  - Zamawiający może, o ile zaistnieją takie warunki, udostępnić na wniosek Wykonawcy, przyszły Teren Budowy lub jego część, przed wykonaniem części Dokumentacji Projektowej. Warunki powyższego udostępnienia i korzystania z przedmiotowego terenu Strony Umowy określą w porozumieniu zawartym w formie pisemnej przez Strony Umowy.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada zapewnione środki finansowe umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

  - Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającemu swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy dotyczących Przedmiotu Zamówienia i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa dotyczących  Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się, na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i sprawdzić w terenie, warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia.

5.4.	Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Harmonogramu wykonania prac w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyką budowlaną oraz oddania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową, a także Roboty Budowlane oraz usunąć wszelkie Wady z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentów stanowiących integralną część Umowy. Wszelkie zmiany w stosunku  do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i innych dokumentów przekazanych Wykonawcy  przez Zamawiającego oraz Dokumentacji Projektowej, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym.

  - Zobowiązania, o których mowa w punkcie 5.2. - 5.6. OWU obejmują wykonanie czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zobowiązania te obejmują w szczególności prace projektowe oraz wszelkie Roboty Budowlane, a także powierzone Wykonawcy na podstawie szczególnych postanowień Umowy obowiązki i czynności, które w procesie budowlanym należą do zadań Inwestora.

  - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia Wykonawcy, jak i Podwykonawców, w zakresie prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej oraz wykonania Robót Budowlanych, zastosowanej metody wykonawstwa, porządku i bezpieczeństwa na Terenie Robót.

  - Wszystkie warunki i wymagania określone w Umowie w stosunku do czynności, prac i robót Wykonawcy, odnoszą  się również do czynności, prac i robót wykonywanych przez Podwykonawców.

  - Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Zamówienia przestrzegając obowiązujących przepisów BHP i ppoż. pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót ze skutkami zwłoki zawinionej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, iż zobowiązał się doprowadzić do osiągnięcia rezultatu będącego celem Umowy, tzn. ma doprowadzić do wykonania Przedmiotu Zamówienia zrealizowanego w sposób kompletny i w pełni odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego przeznaczenia, zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w  szczególności w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach Ceny Ofertowej i w terminach określonych w Umowie, zgodnie z praktyką budowlaną i zasadą dobrego profesjonalnego działania, także w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia okaże się, że niektóre procesy i czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, nie zostały precyzyjnie określone w Umowie, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwolić na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca, przekazując Zamawiającemu żądane rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz udostępniane w trakcie kontroli i audytu, może  zastrzec, iż informacje w nich zawarte nie mogą być udostępniane osobom trzecim, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) – wskazując jednocześnie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca ma obowiązek podporządkować się obowiązującym zarządzeniom, przepisom, decyzjom, nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnośnie wykonywanego Przedmiotu Zamówienia, dotyczącym m. in. oświetlenia, oznakowania, utrzymania czystości, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, wykonywania prac niebezpiecznych itp.

  - Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Robót Budowlanych.

  - Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) prac wskazanych w ofercie.

  - Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

  - Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela i powiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

  - Kierownik budowy/ robót, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

  - Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

  - Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie będzie w okresie wykonywanej Usługi podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad na własny koszt:

- należycie zabezpieczyć teren robót, w tym zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót lub niezbędne do zabezpieczenia placu budowy i terenu przyległego.

- opracować, przed przystąpieniem do robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- prowadzić prace zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

  - Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z przepisami prawa, normami i postanowieniami Umowy oraz z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacji Projektowej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach.

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć projekty oraz inne dokumenty składające się na Dokumentację Projektową wchodzącą w skład Przedmiotu Zamówienia, w pisemne oświadczenie, iż dostarczone poszczególne części Dokumentacji Projektowej są kompletne i wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz wiedzą techniczną. Powyższe oświadczenie stanowi integralną część protokołu odbioru tej części Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- Projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi,

- Specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeżeli będzie zachodzić potrzeba jego wykonania.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego w zakresie:

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań projektowych,

- realizacji poleceń Przedstawiciela Zamawiającego,

- informowania Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami,

- stwierdzania w toku realizacji Robót Budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją Projektową, w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- udziału w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze Przedmiotu Zamówienia i jego części,

- udziału, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych.

  - Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego.

  - Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

  - Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantujące prawidłowe wykonanie zamówienia.

  - Wykonawca, przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, w ramach Ceny Umownej:

- może zawrzeć umowę o wykonanie Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz Dokumentacji Powykonawczej, a także o dokonanie ekspertyz i weryfikacji powyższej dokumentacji, z innym podmiotem, z zastrzeżeniem pkt 3 OWU.

- odpowiada przed Zamawiającym za podmioty, którym zlecił do wykonania ekspertyzy, weryfikacje i Dokumentację Projektową lub jej część oraz Dokumentację Powykonawczą,

- nie może podzlecać wykonania ekspertyz i weryfikacji oraz Dokumentacji Projektowej lub jej części i Dokumentacji Powykonawczej, podmiotom, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień do wykonywania prac projektowych i ekspertyz technicznych.

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót Budowlanych objętych Przedmiotem Zamówienia, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Prawem budowlanym, Polskimi Normami jak również z zasadami  wiedzy technicznej w terminie określonym w harmonogramie wykonania prac. Protokół odbioru ww. dokumentacji przez Zamawiającego, stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.

  - Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do właściwych Robót Budowlanych należy:

- ustanowienie Kierownika Budowy oraz przekazanie stosownych dokumentów Zamawiającemu w celu zgłoszenia nadzoru budowy do właściwego organu;

- organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Robót i ewentualnie poza Terenem Robót, w tym oznaczenie Terenu Robót, a także wybudowanie i wyposażenie we własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza robót oraz innych urządzeń niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót Budowlanych objętych Przedmiotem Zamówienia;

- wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.);

- odebranie od Zamawiającego Dziennika Budowy oraz przechowywanie go i prowadzenie z należytą starannością.

  - W trakcie wykonywania Robót Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia, do obowiązków Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, należy w szczególności:

- kompleksowa realizacja Robót Budowlanych niezbędnych do kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnienie pełnej odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszystkich czynności prowadzonych na Terenie Robót;

- zabezpieczenie we własnym zakresie Terenu Robót na okres prowadzonych Robót Budowlanych;

- usunięcie kolizji na Terenie Robót, wykonanie przebudowy – w uzgodnieniu z użytkownikami (gestorami) i właścicielami – sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu (przewodów, rurociągów itp.) na Terenie Robót i poza Terenem Robót, w przypadku konieczności jej przebudowy w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i  urządzeń uzbrojenia terenu;

- wyłączne stosowanie do Robót Budowlanych materiałów spełniających odpowiednie warunki techniczne (certyfikacja na znak bezpieczeństwa), zgodnymi z właściwą Polską Normą oraz posiadających wymagane przepisami aprobaty techniczne i atesty;

- zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko poprzez stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz wypełnianie wszystkich ustaleń, zaleceń i opinii właściwych organów, wynikających z odpowiednich przepisów prawa;

- podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi m.in. technologią prowadzenia robót, środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy;

- egzekwowania zobowiązań podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń;

- przygotowanie Odbiorów Częściowych i Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz udział w powyższych  odbiorach;

- niezwłoczne usuwanie Wad wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych  do przebywania na Terenie Robót;

- utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, elementów czasowej organizacji ruchu oraz zagospodarowania  terenu;

- wykonanie, po zakończeniu Robót Budowlanych, projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem  zatwierdzenia  przez organ zarządzający ruchem oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu  zgodnie z powyższym projektem organizacji ruchu, jeśli jest wymagany;

- wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD (pliki w formacie PDF);

- uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, zgód, zatwierdzeń i uzgodnień – w tym również wydawanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami przez Zamawiającego – niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnienie niezbędnych  nadzorów technicznych ze strony właścicieli (gestorów) urządzeń obcych w celu prawidłowego prowadzenia Robót Budowlanych będących Przedmiotem Zamówienia;

- wykonywania obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzucić w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia każdą pracę i robotę, przy wykonywaniu której użyto materiał lub wyrób niezgodny z Dokumentacją Projektową i atestami. Materiały i wyroby niezgodne z Dokumentacją Projektową i atestami powinny być niezwłocznie usunięte z budowy, o ile nie będą dalej wykorzystane.

- REPREZENTACJA I WSPÓŁPRACA

  - Zamawiający wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Inspektora Nadzoru lub Inspektorów Nadzoru – według potrzeb. W przypadku ustanowieniu kilku Inspektorów Nadzoru różnych specjalności, Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru – Koordynatora, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawował, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Zamówienia z Umową, Dokumentacją Projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- prawo wglądu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawcę,

- sprawdzanie jakości wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców prac i Robót Budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robót Budowlanych oraz zgłaszanie Wad i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia, przede wszystkim stosownymi wpisami do dziennika budowy,

- nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy,  prób, badań i testów, o ile potrzeba ich wykonania wynika z obowiązujących przepisów lub Umowy, a nie zostały wcześniej wykonane lub zakończyły się wynikiem negatywnym,

- nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych prób, badań i opinii w celu stwierdzenia prawidłowego wykonywania Przedmiotu Zamówienia lub jej części, w przypadku uznania (lub uzasadnionych podejrzeń), iż Przedmiot Zamówienia lub jego część jest nieprawidłowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych w związku  z tymi próbami,  badaniami i testami, gdy w wyniku tych prób, badań i testów zostanie stwierdzone, iż Przedmiot Zamówienia lub dana jego część została  wykonana prawidłowo albo jest prawidłowo wykonywana,

- żądanie od Kierownika Budowy usunięcia Wad  bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i robót, a także wstrzymanie dalszych Robót Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Umową,  Dokumentacją Projektową.

  - Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma żadnych uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących bezpośrednio powstanie, zmianę lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie ma uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy  z jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

  - Żadne z poleceń i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ani też inne działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz Dokumentacją Projektową – chyba, że przed zastosowaniem się do decyzji lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomił Zamawiającego pismem zawierającym wyczerpujące uzasadnienie, iż zastosowanie się do danej decyzji lub polecenia zagraża prawidłowości wykonania Przedmiotu Zamówienia, a Zamawiający,  w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymał decyzję lub polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo kontroli wykonywanych przez Podwykonawców prac i robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może domagać się od Wykonawcy usunięcia  z Terenu Budowy Podwykonawcy, który w sposób nieprawidłowy wykonuje powierzone mu prace, stwarza zagrożenie dla Wykonawcy, innych Podwykonawców wykonujących Przedmiot Zamówienia i Innych Wykonawców wprowadzonych na Teren Robót przez Zamawiającego lub którego działania albo zaniechania powodują uzasadnione obawy, iż Przedmiot Zamówienia nie zostanie prawidłowo wykonany lub mogą doprowadzić do zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić wstrzymanie wykonywania Przedmiotu Zamówienia lub jej dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy.  Powstałe z tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót:

- jest konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub bezpieczeństwa, a konieczność ta jest skutkiem działania lub zaniedbania Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia;

- wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone Roboty Budowlane;

- wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia;

- zostało przewidziane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub Dokumentacji Projektowej.

  - Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robót Budowlanych, zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich czynności organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może stanowić dla Zamawiającego podstawę do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 7 umowy.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inni wskazani przez Zamawiającego jego przedstawiciele, powinni mieć swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót i mieć prawo do uzyskania od kierownictwa robót wszystkich danych, informacji, wyjaśnień, dokumentów i projektów dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór powierzonych mu robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do projektowania i realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załącznika nr 3 do oferty. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia jedynie osobom, którzy posiadają, przed przystąpieniem do wykonywania Dokumentacji Projektowej i wykonywania Robót Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od wezwania, zmienić osobę należącą do personelu Wykonawcy, jeżeli Zamawiający zwróci się z żądaniem usunięcia danej osoby i uzasadni to żądanie.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wyznaczy Kierownika Budowy (robót). Osoba Kierownika Budowy (robót), jak też ewentualne zmiany dotyczące tej osoby musi uzyskać akceptację Zamawiającego, przy czym Zamawiający może odmówić powyższej akceptacji jedynie z uzasadnionych powodów.

  - Kierownikowi Budowy (robót) przysługują uprawnienia i obowiązki określone w przepisach ustawy Prawo budowlane.

  - Kierownik Budowy (robót) zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy, w formie i sposób zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy (robót) powinni przebywać na Terenie Budowy lub być osiągalni na żądanie.

  - Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, a także pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje się za prowadzone w imieniu strony, w imieniu której występują wyżej wymienione osoby.

  - Wykonawca zwołuje narady robocze z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. W naradach roboczych powinni uczestniczyć Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy (robót) oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy (w tym projektant) i Zamawiającego.

- ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Odbiory dzieli się na:

- Odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej część prac oraz na ustaleniu wynagrodzenia za ich wykonanie,

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany przedmiot umowy, polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych prac. Odbiór końcowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy dokonywany komisyjnie, polegający na ocenie wykonania zamówienia, związany z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady.

- Odbiór pogwarancyjny przedmiotu umowy dokonywany komisyjnie, polegający na ocenie wykonania zamówienia, związany z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji.

  - Odbiór poprzedniego etapu warunkuje rozpoczęcie następnego.

  - O zgłoszeniu prac do odbioru końcowego i ostatecznego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamawiający zwoła komisję odbioru w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, gotowości do odbioru oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej i potwierdzenia jej przez Inspektora nadzoru.

  - Zgłoszenie gotowości do odbioru, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia prac i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

  - Z końcowego i ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

  - Jeżeli w toku odbioru końcowego lub ostatecznego zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru przedmiotu umowy.

  - Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy

  - Odbiór Dokumentacji Projektowej stanowiący Odbiór Częściowy Przedmiotu Zamówienia, następuje w formie protokołu odbioru uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy.

  - Przy odbiorze Dokumentacji Projektowej, a także przy odbiorze Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jego jakości. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w trakcie odbioru Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej, nie oznaczają potwierdzenia braku Wad Fizycznych i Wad Prawnych, dotyczą jedynie sprawdzenia ilościowego i kompletności odebranej Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej.

  - O zauważonych Wadach w Dokumentacji Projektowej oraz w Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

  - Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich prac i robót składających się na Przedmiot Zamówienia, a także innych czynności określonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową i przepisami prawa.

  - Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia jest przeprowadzany komisyjnie, przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (robót) i ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy (m.in. Projektanta) oraz Zamawiającego.

  - Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi w formie protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia sporządzonego i podpisanego przez komisję odbioru, o której mowa w pkt 9.13. OWU.

  - Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia jest łączne spełnienie przez Wykonawcę następujących przesłanek:

- Wykonawca wypełnił wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania umowne związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia;

- Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia;

- Strony Umowy dokonały odbioru Dokumentacji Powykonawczej;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę obejmuje okres rękojmi za Wady Przedmiotu Zamówienia.

  - Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, datę rozpoczęcia Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, jeżeli uzna, że Przedmiot Zamówienia został w całości wykonany, a wszystkie prace i roboty składające się na Przedmiot Zamówienia oraz inne czynności określone w Umowie i przepisach prawa, zostały zakończone, a także nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentów oraz zostaną spełnione przez Wykonawcę pozostałe warunki wymienione w pkt 9.17. OWU. Rozpoczęcie Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru. Dokonywanie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia powinno zostać zakończone w terminie 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

  - Zamawiający odmówi Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie zostaną spełnione warunki Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Po usunięciu przyczyn nie dokonania Odbioru Końcowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia i spełnieniu wszystkich warunków Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do Odbioru Końcowego w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia.

  - Podpisanie przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę dla rozliczenia Umowy z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń na poczet kar i innych płatności należnych Zamawiającemu od Wykonawcy.

  - Wykonawca, nie później niż w ciągu 14 dni od daty  podpisania przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, zobowiązany jest przekazać Teren Robót po zakończeniu robót i prac będących Przedmiotem Umowy. Przekazanie Terenu Robót Zamawiającemu przez Wykonawcę jest jednoznaczne z zakończeniem prac związanych z zagospodarowaniem Terenu Robót. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokółu przekazania Terenu Robót podpisanego przez Kierownika Budowy (robót), a także stanowi  podstawę do zwrotu Wykonawcy 70% udzielonego przez Wykonawcę Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi  za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór Ostateczny następuje w formie protokołu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionym pomiędzy Stronami i podpisanym przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Strony Umowy nie dopuszczają możliwości sporządzenia Protokołu Częściowego Przedmiotu Zamówienia, Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem usunięcia Wad Istotnych stwierdzonych w toku danego odbioru. W razie stwierdzenia Wad Istotnych w toku czynności danego odbioru, Zamawiający odmówi odbioru, a Strony Umowy sporządzą protokół dokonywania czynności odbioru, nie będący protokołem odbioru, opisujący istniejące Wady i termin ich usunięcia przez Wykonawcę oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast, w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru Wad Nieistotnych, Strony Umowy określą w protokole odbioru te Wady wraz z terminem ich usunięcia. Po usunięciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony umowy zawrą protokół usunięcia Wad.

  - Zamawiający ma również prawo odmówić Odbioru: Częściowego Przedmiotu Zamówienia, Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu, wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa, w Umowie, w Dokumentacji Projektowej, a także wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

- ODPOWIEDZIANOŚĆ  I  RYZYKO

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót, wynikłe z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych, w tym w szczególności uszkodzenia pojazdów i zagrożenia osób – chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem Siły Wyższej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania Wad w okresie rękojmi.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową i Dokumentację Powykonawczą, przyjęte rozwiązania, rysunki i obliczenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz zastosowane technologie wykonania.

  - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów itp. Wykonawca na podstawie posiadanych informacji dotyczących istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli (gestorów) danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie budowy. Wykonawca powinien też we właściwym czasie przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót w pobliżu istniejących urządzeń uzbrojenia terenu zawiadomić właścicieli (gestorów) tych urządzeń i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze przystąpienia do robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, których obecność nie była znana wcześniej lub nie została wykazana w uzyskanych dokumentach, Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów naprawy tych urządzeń lub ich przebudowy, o ile stosowane były właściwe metody prowadzenia robót i zachowane odpowiednie środki ostrożności. W przypadku uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu należy tę część robót przerwać, zabezpieczyć powyższe urządzenia i roboty oraz niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela (gestora) urządzeń.

  - Koszty związane z przestojem budowy (z winy Wykonawcy) w ramach realizacji umowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć, na swój koszt, umowę ubezpieczenia dotyczącej przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  - Zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 10.7. OWU, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa.

  - Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej  500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zamówienia lub jego części oraz  powstałe z przyczyn wynikających z Przedmiotu Zamówienia, a także jest zobowiązany do naprawy na własny koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkód i strat powstałych w czasie wykonywania Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby doprowadzić do wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową oraz przepisami prawa.

  - Obowiązek usunięcia Wad, jak i faktyczne ich usunięcie, nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z ujawnieniem Wady.

  - W przypadku stwierdzenia Wady, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali technologicznie możliwy do wykonania termin usunięcia stwierdzonych Wad. Z chwilą ich usunięcia Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego. Jeśli usunięcie Wad nie nastąpi w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy. Usuwanie Wad w określonym terminie nie ma powoduje wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia lub części Przedmiotu Zamówienia.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Zamówienia lub jego części zostaną stwierdzone Wady Istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli Wady Istotne nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru Przedmiotu Zamówienia lub jego części i wyznaczy termin na usunięcie ujawnionych Wad;

- jeżeli Wady Istotne nie nadają się do usunięcia,  Zamawiający może odstąpić od Umowy  z winy Wykonawcy lub żądać wykonania Przedmiotu Zamówienia po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

- GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji Projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy  wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie powyższej Dokumentacji Projektowej.

  - Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (projekt + roboty budowlane) wynosi 60 miesięcy od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu określonego w pkt 12.2., jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o Wadzie przed upływem powyższego terminu.

  - W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wady w okresie rękojmi oraz w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie  technologicznie możliwym do usunięcia stwierdzonej Wady, wyznaczonym przez Zamawiającego. Z chwilą jej usunięcia, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego. Jeśli usunięcie Wad nie nastąpi w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy.

  - W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, po wezwaniu przez Zamawiającego do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. rękojmi.

  - W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami prac, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

  - O zauważonych wadach w trakcie realizacji robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wady z uwzględnieniem możliwości technologicznych usunięcia wad i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Uzgodniony przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania.

  - Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

  - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, po pierwszej próbie naprawy, ustala się prawo Zamawiającego do wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady/usterki.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej na naprawiane /wymieniane elementy, zawierającą dokumentację fotograficzną miejsc napraw (przed i po), PZJ, deklaracje zgodności.

  - Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając Oświadczenie Gwarancyjne stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

  - Wykonawca najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy  udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w niniejszej umowy oraz oświadczeniu gwarancyjnym złożonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

  - Termin gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Zgodną wolą stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na przedmiot umowy.

  - Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji i realizacja zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy oraz przejście na Wykonawcę wszelkich związanych z tym ryzyk następować będą w miejscu, w którym znajduje się przedmiot umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie przedmiotu umowy w czasie od wydania go gwarantowi do jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne w terminie ustalonym obustronnie w protokole zgłoszenia wady.

  - Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego w dacie podpisania umowy oświadczenia gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność za stanem faktycznym oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy określonych niniejszą umową.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń w gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.

  - Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w warunkach umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

- ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

- dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w warunkach umowy.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 2 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem jego ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument  obejmujący okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

  - Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 13.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy, a także odstąpienia od Umowu z winy Wykonawcy.

- OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - W przypadku wystąpienia znacznych opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia z winy Wykonawcy lub w przypadku wykonywania przedmiotu umowy wadliwie, Zamawiający jest uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamówienia i bezskutecznym upływie terminu określonego w powyższym wezwaniu,  do:

- ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamówienia,

- rezygnacji z wykonawstwa Wykonawcy części Przedmiotu Zamówienia i zlecenia zastępczego wykonania tej części Przedmiotu Zamówienia innemu wykonawcy.

  - Zamawiający ma również prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

  - W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia z przyczyn określonych w pkt  14.1. i. 14.2. OWU, Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o powyższym ograniczeniu zakresu Przedmiotu Zamówienia w formie pisemnego, co najmniej dwutygodniowego, wypowiedzenia części Przedmiotu Zamówienia.

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny  postanowienia Umowy.

  - Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności, gdy:

- zostanie złożony wniosek o likwidacji Wykonawcy,

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia,

- Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

- Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie rozpoczął Przedmiotu Zamówienia w terminie 10 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu od Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwie i niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym: z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, z Dokumentacją Projektową, a także nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terminie,

- Wykonawca, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z pkt.13.5. OWU,  lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości Przedmiotu Zamówienia.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę ze swojej winy, Zamawiający zmniejsza jego wynagrodzenie o równowartość nieukończonych robót powiększoną o różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w Umowie za nieukończone prace a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania tych prac przez innego Wykonawcę.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Przed rozpoczęciem prac przez innego Wykonawcę, Zamawiający przy udziale dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 10%.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy,  Strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy. W przypadku rozwiązania bez określania winy, koszty poniosą Strony w równych częściach.

- W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót pod kątem ilościowym i jakościowym , według stanu na dzień rozwiązania Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Wykonawca przekaże Teren Budowy w terminie  14 dni od daty  odstąpienia od Umowy.

- CENA UMOWNA

  - Cena Umowna za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, czyli stałym, obejmującym wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkie uzgodnienia, opinie, a także roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie Terenu Budowy, koszty wykonania i utrzymania oraz likwidacji zaplecza budowy i nie będą podlegały zmianie podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym, Cena Umowna wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

  - Wykonawca nie może żądać podwyższenia Ceny Umownej, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i robót objętych Przedmiotem Zamówienia.

  - Warunkiem realizacji umowy jest odbiór przez Zamawiającego odpowiednio – projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych zgodnie z harmonogramem wykonania prac.

  - Rozliczenie zamówienia nastapi:

      - za wykonany projekt fakturą całościową,

      - za roboty budowlane fakturami częściowymi.

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie częściowy protokół odbioru etapu uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony wg. procentowego zaawansowania robót. Data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

  - Płatności za wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. W przypadku złożenia wadliwej faktury, powyższy termin 21 dni do zapłaty biegnie na nowo od daty złożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygującego przedmiotową wadę.

  - Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę. Opóźnienie płatności spowoduje wypłacenie Wykonawcy odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

- PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE I PODOBNE

  - Wszelkie majątkowe autorskie, wynalazcze i podobne prawa przysługujące Zamawiającemu, a  wynikające z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania Przedmiotu Zamówienia, pozostają tak w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak i po jej zakończeniu, własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykorzystać przekazaną mu dokumentację wyłącznie dla celów niniejszej Umowy i w zakresie tą Umową określonym.

  - Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarzy powyższej dokumentacji oraz pozostałych nośników. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie i powielanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2 niniejszego punktu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  - Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, o których mowa w pkt 17.1 i 17.2. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja i specyfikacja została utrwalona.

  - Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 17.2. OWU, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zależnych praw autorskich.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych  oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w Cenie Umownej za wykonanie Dokumentacji Projektowej – Wykonawcy nie przysługuje więc odrębne wynagrodzenie za korzystanie z powyższej dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

  - Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

  - Jeśli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne użycie rozwiązania projektowego, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, materiału lub metody. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - O ile nie określono w Umowie inaczej, wszystkie oświadczenia, powiadomienia Stron i polecenia, powinny być, pod rygorem nieważności, dokonywane lub potwierdzone w formie pisemnej i doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres wskazany w umowie lub adres, wskazany przez Stronę jako właściwy dla korespondencji. Strony oświadczają, że wysłanie przesyłki na adres wskazany w umowie traktowane będzie jako prawidłowe doręczenie drugiej Stronie. W wypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany, nie później niż 3 dni od daty dokonania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres.

  - Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw wynikających z umowy, w tym również prawa przelewu wierzytelności, na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

  - Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/53/PN/47/15, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/53/PN/47/15, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 3

do wzoru umowy

Wzór

Oświadczenie Gwarancyjne

do umowy nr DZP/…./PN/…../15 z dnia ……………… r.

udzielona przez:

1)  ………………………………………………………… z siedzibą w ……………………….…. przy ul. …………………………………;  zarejestrowaną w …………………………………………………………………………………………  pod numerem KRS ………………………………, posługującą się numerem REGON: …………………………, numerem NIP: ………………………… reprezentowaną przez: …………………………………………………, zwaną dalej ”Wykonawcą”

na rzecz

2)  Miasta Stołecznego Warszawa - Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, posługującego się numerem REGON: 010270068 oraz numerem NIP: 527-021-07-44, reprezentowanego przez: …………………………………………………, zwanego dalej „Zamawiającym”.

- Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową 
nr DZP/……/PN/……/15 z dnia ………… r.

- Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy nr DZP/……/PN/……/15 z dnia ……………… r. jest wykonany i ma wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyższej wskazanej umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SIWZ, będącej podstawą wyboru oferty Wykonawcy.

- Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wskazanej w protokole odbioru, w którym Zamawiający potwierdził prawdziwość i terminowość wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.:

__________________________

nazwa Wykonawcy

_________________________

adres korespondencyjny

_________________________

e-mail:…………………, fax:…………………………, tel.:……………………………

Roszczenia gwarancyjne składane być mogą w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy wskazany powyżej z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia.

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 5 powyżej.

- Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego.

- Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania:

7.1. usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

7.2. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części,

7.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, cech i funkcjonalności przedmiotu umowy, o których spełnieniu zapewnił Wykonawca podpisując umowę.

- Tryb, warunki, miejsce i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji określone są w Umowie nr …………………………… z dnia …………………, które to warunki Wykonawca niniejszym w całości potwierdza, akceptuje i zobowiązuje się do  ich bezwarunkowej realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na przedmiocie umowy.

- W zakresie nie objętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki określone w umowie nr …………..………… z dnia …………… oraz  zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Sporządzono w Warszawie, dnia …………… 2015 r.

……………………………………

W imieniu Wykonawcy

Potwierdzam odbiór w imieniu Zamawiającego

_________________________________

Warszawa; dnia ………… 2015 r.

ROZDZIAŁ V

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(znajduje się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA