# Opis przedmiotu zamówienia:

Montaż, eksploatacja wraz z utrzymaniem, demontaż dekoracji iluminacji świątecznej dla obrębu Placu Powstańców Warszawy i Placu Wileńskiego z realizacją w sezonie 2015/2016.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Transport dekoracji ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania.

- Montaż dekoracji w terminie do dnia 04.12.2015 r. w podanych lokalizacjach wg załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich urządzeń i zapewni ich sprawność przed  ich montażem i rozpoczęciem ekspozycji.

- Wykonawca zapewni wszelkie komponenty dekoracji niezbędne do realizacji napraw podczas całego okresu objętego umową

- Konserwacja dekoracji w okresie ekspozycji od dnia 05.12.2015 r. do dnia 02.02.2016 r. wymaga:

a) dysponowania wykwalifikowanym personelem do kontroli i programowania

systemu sterowania iluminacją świetlną ze znajomością oprogramowania

MULTILIGHT SHOW,

b) dysponowania wykwalifikowanym personelem do instalacji i programowania

systemu sterowania siecią ZIGBEE,

c) monitorowanie sieci modułów:

- rekonfigurowanie sieci,

- sterowanie stanem załączenia i wyłączenia modułów,

- nadzór nad komunikacją z koordynatorem sieci - modemy GPRS,

- zdalne monitorowanie stanu sieci,

- stały dyżur telefoniczny dla zapewnienia zgłoszeń o usterkach dekoracji,

- czas reakcji na zgłoszenie usterki i realizację naprawy - do 12 godzin,

- gotowość do usuwania zaistniałych usterek lub zniszczeń dekoracji,

- zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z zainstalowanymi produktami, koniecznych do bieżącego serwisu dekoracji,

- ubezpieczenie elementów dekoracji.

- Demontaż i transport dekoracji do magazynu Wykonawcy w okresie od dnia 03.02.2016 r. do dnia 29.02.2016 r.

- Magazynowanie dekoracji  od demontażu do dnia 30.06.2016 r.,

- Ubezpieczenie, w tym w zakresie odpowiedzialności cywilnej w całym okresie objętym umową.

Wszystkie dekoracje i konstrukcje muszą spełniać wymogi  w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia.

# Elementy dekoracji świątecznej stanowią własność Zamawiającego.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur VAT  wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony częściowe protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie prac wg pozycji formularza cenowego. Końcowe rozliczenie nastąpi po okresie magazynowania na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół końcowy.